## Cronograma
Cronograma - App de gestión de inventario para un pequeño negocio de tecnología
Fecha de inicio | 2026-09-07
[6 empty] | S1 |  |  |  |  | S2 |  |  |  |  | S3 |  |  |  |  | S4 |  |  |  |  | S5 |  |  |  |  | S6 |  |  |  | S7 |  |  |  |  | S8 |  |  |  |  | S9 |  |  |  | S10 |  |  |  |  | S11
[6 empty] | SEP | [17 empty] | OCT | [20 empty] | NOV
Actividad | Issue | Días | Inicio | Fin | Sprint | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2026-11-17
[6 empty] | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | M | X | J | V | L | M | X | J | V | M
Labores previas
Levantamiento de requerimientos (entrevista al cliente) |  | 4 | 2026-09-07 | 2026-09-10 | S1
Crear épicas y tareas en GitHub Projects |  | 1 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | S1
Diseño de la base de datos (colecciones y campos) |  | 5 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | S2
Implementar la base de datos en Firebase |  | 5 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | S3
Fin Labores Previas |  | 0 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | S3
Épica 0 - Inicio de sesión y gestión de usuarios | #51
Arquitectura, proyecto Android y prototipo de pantallas |  | 2 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | S4
Tarea 15 - Iniciar sesión (Login) | #53 | 2 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | S4
Tarea 16 - Cerrar sesión (Logout) | #54 | 1 | 2026-10-02 | 2026-10-02 | S4
Tarea 17 - Recuperar y restablecer contraseña | #55 | 2 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | S5
Tarea 18 - Listar, activar o desactivar usuarios | #56 | 2 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | S5
Fin Épica 0 |  | 0 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | S5
Épica 1 - Gestión de productos | #30
Tarea 01 - Registrar producto (código de barras, serial, proveedor) | #31 | 2 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | S5
Registrar y consultar proveedores |  | 2 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | S5
Tarea 02 - Consultar productos | #32 | 1 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | S5
Tarea 03 - Buscar producto (nombre o código de barras con cámara) | #33 | 2 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | S6
Tarea 04 - Actualizar producto | #34 | 1 | 2026-10-15 | 2026-10-15 | S6
Tarea 05 - Eliminar producto | #35 | 1 | 2026-10-15 | 2026-10-15 | S6
Fin Épica 1 |  | 0 | 2026-10-15 | 2026-10-15 | S6
Épica 2 - Control de inventario | #36
Tarea 06 - Consultar stock actual | #37 | 1 | 2026-10-16 | 2026-10-16 | S6
Tarea 07 - Registrar entrada (seriales, proveedor, fecha) | #39 | 2 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | S7
Tarea 08 - Consultar historial de movimientos | #40 | 1 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | S7
Fin Épica 2 |  | 0 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | S7
Épica 3 - Gestión de ventas | #41
Tarea 09 - Registrar venta (escáner y seriales) | #42 | 2 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | S7
Tarea 10 - Descontar productos vendidos del inventario | #43 | 1 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | S8
Tarea 11 - Consultar productos vendidos | #44 | 1 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | S8
Fin Épica 3 |  | 0 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | S8
Épica 4 - Alertas de stock | #45
Tarea 12 - Definir stock mínimo | #46 | 1 | 2026-10-28 | 2026-10-28 | S8
Tarea 13 - Identificar productos con bajo stock | #47 | 1 | 2026-10-29 | 2026-10-29 | S8
Tarea 14 - Mostrar alerta de producto agotado | #48 | 1 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | S8
Fin Épica 4 |  | 0 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | S8
Épica 5 - Acceso y seguridad | #50
Tarea 15 - Iniciar sesión | #57 | 1 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | S9
Tarea 16 - Cerrar sesión | #58 | 1 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | S9
Iniciar sesión | #59 | 1 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | S9
Reglas de seguridad de Firestore |  | 1 | 2026-11-05 | 2026-11-05 | S9
Fin Épica 5 |  | 0 | 2026-11-05 | 2026-11-05 | S9
Épica 6 - Reportes (nueva, crear en GitHub)
Cierre diario de ventas |  | 2 | 2026-11-06 | 2026-11-09 | S9
Valoración total del inventario |  | 1 | 2026-11-10 | 2026-11-10 | S10
Productos más vendidos |  | 1 | 2026-11-10 | 2026-11-10 | S10
Fin Épica 6 |  | 0 | 2026-11-10 | 2026-11-10 | S10
Pruebas y documentación
Pruebas funcionales de todos los módulos |  | 1 | 2026-11-11 | 2026-11-11 | S10
Corrección de errores |  | 2 | 2026-11-12 | 2026-11-13 | S10
Documentación técnica y manual de usuario |  | 2 | 2026-11-12 | 2026-11-13 | S10
Fin Pruebas y Documentación |  | 0 | 2026-11-13 | 2026-11-13 | S10
Entrega del proyecto
Revisión final con el equipo |  | 1 | 2026-11-17 | 2026-11-17 | S11
Presentación y entrega al docente |  | 1 | 2026-11-17 | 2026-11-17 | S11
Fin Entrega |  | 0 | 2026-11-17 | 2026-11-17 | S11
Calidad y seguimiento
Control de calidad (revisión de avances en GitHub) |  | 49 | 2026-09-07 | 2026-11-17
Revisión del sprint con el profesor (viernes) |  | Viernes | 2026-09-07 | 2026-11-17
Fin de proceso
Fin del proyecto App de Inventario |  | 0 | 2026-11-17 | 2026-11-17

## Requerimientos
Requerimientos del cliente y cómo los resuelve la app
# | Necesidad o problema del cliente | Cómo lo resuelve la app | Tareas | Sprint
1 | Dejar la hoja de cálculo: los registros manuales de entradas y salidas quedan mal. | Formularios con campos obligatorios, lectura del código de barras con la cámara, código y serial únicos, stock que nunca queda negativo y cada cambio guardado con usuario y fecha. | #31 #33 #39 #42 #43 | S5 a S8
2 | No hay alerta cuando se acaba el stock. | Stock mínimo por producto, estado del stock recalculado en cada movimiento y alerta visible al abrir la app con productos bajos o agotados. | #46 #47 #48 | S8
3 | Saber qué productos hay disponibles (visibilidad). | Lista y buscador en tiempo real con el stock actual de cada producto y color según su estado. | #32 #33 #37 | S5 y S6
4 | Saber qué productos se han vendido (control). | Cada venta guarda productos, cantidades y seriales; consulta de vendidos por fechas. | #42 #44 | S7 y S8
5 | Guardar serial, código de barras, nombre completo, proveedor, precio, fechas de entrada y salida y cantidades. | Colecciones productos, proveedores, unidades (una por serial con fecha de entrada y salida) y movimientos. | #31 #39 #43 | S2 y S3
6 | Todos operan el sistema, las 24 horas. | Todos los usuarios activos registran productos, entradas y ventas; el administrador además gestiona usuarios. Firebase está en la nube y disponible todo el día. | #53 a #56, reglas | S4, S5 y S9
7 | Uso híbrido (computador y dispositivos móviles). | Los datos están en la nube y se sincronizan en tiempo real entre dispositivos. La app Android funciona en celular y en tablet de mostrador; Firebase permite agregar luego una versión web con la misma base de datos. | Arquitectura | S4
8 | Reportes: cierre diario de ventas, valoración del inventario y productos más vendidos. | Épica 6 nueva con los tres reportes. Se debe crear en GitHub porque no estaba en el tablero. | Épica 6 | S9 y S10
9 | La cantidad de productos y la frecuencia de entradas varía. | Firestore crece sin cambiar la estructura; listas paginadas y búsqueda por código o nombre. | #32 #33 | S5 y S6
10 | Herramienta sencilla para el día a día. | Pocas pantallas, escáner en lugar de escribir códigos y venta en pocos pasos. | Prototipo | S4

## Sprints
Avance por sprints (semanal) - App de gestión de inventario
Sprint | Desde | Hasta | Objetivo del sprint | Tareas (issues GitHub) | Paso a paso del desarrollo | Entregable para mostrar al profesor | Estado | Evidencia
Sprint 1 | 2026-09-07 | 2026-09-12 | Levantamiento de requerimientos | Entrevista al cliente Épicas 0 a 5 y Tareas 01 a 18 en GitHub Projects | 1. Se analiza el caso: el dueño de la tienda de tecnología lleva el inventario en una hoja de cálculo y no sabe qué tiene disponible, qué se agota ni qué se vendió. 2. Entrevista al cliente sobre errores actuales, datos del producto, usuarios, dispositivos, reportes y volumen de productos. 3. Hallazgos: los registros manuales quedan mal, no hay alerta cuando se acaba el stock, se debe guardar serial, código de barras, proveedor, precio y fechas de entrada y salida, todos operan el sistema las 24 horas, el uso es híbrido y se necesitan reportes. 4. Se escriben las épicas y tareas en el tablero de GitHub Projects. | Respuestas de la entrevista, hoja Requerimientos y tablero de GitHub. | Terminado | Tablero GitHub
Sprint 2 | 2026-09-13 | 2026-09-19 | Diseño de la base de datos | Diseño de la base de datos (colecciones y campos) | 1. Se elige Cloud Firestore (Firebase): está en la nube, disponible las 24 horas y sincroniza varios dispositivos a la vez. 2. Se definen las colecciones: usuarios, proveedores, categorias, productos, unidades (una por serial), movimientos, ventas, alertas y cierresDiarios. 3. Cada requerimiento de la entrevista queda cubierto por un campo: serial, código de barras, proveedor, precio de compra y venta, fecha de entrada y fecha de salida (hoja Base de datos). | Modelo de datos con colecciones, campos y relaciones. | En progreso | Tablero GitHub
Sprint 3 | 2026-09-20 | 2026-09-26 | Implementación de la base de datos | Implementar la base de datos en Firebase | 1. Se crea el proyecto en la consola de Firebase y se activan Authentication y Firestore. 2. Se crean las colecciones con datos de prueba: productos reales de la tienda con serial y código de barras, proveedores y usuarios. 3. Se crea el primer usuario administrador. 4. Se configuran los índices para el historial, las ventas y los reportes. | Consola de Firebase con las colecciones y datos de prueba. | En progreso | Tablero GitHub
Sprint 4 | 2026-09-27 | 2026-10-03 | Épica 0 - Login y logout | Arquitectura y prototipo de pantallas #53 Tarea 15 - Iniciar sesión #54 Tarea 16 - Cerrar sesión | 1. Se conecta la app Android (Kotlin y Jetpack Compose) con Firebase y se maquetan las pantallas pensando en uso sencillo desde celular o tablet en el mostrador. 2. Pantalla de login con validación de correo y contraseña. 3. Inicio de sesión con Firebase Auth y verificación de que el usuario esté activo. 4. Cierre de sesión, importante porque varias personas usan el mismo dispositivo en distintos turnos. | Demo en vivo: entrar con un usuario de prueba y cerrar sesión. | Pendiente | Tablero GitHub
Sprint 5 | 2026-10-04 | 2026-10-10 | Épica 0 cierre e inicio de productos | #55 Tarea 17 - Recuperar contraseña #56 Tarea 18 - Activar o desactivar usuarios #31 Tarea 01 - Registrar producto Registrar proveedores #32 Tarea 02 - Consultar productos | 1. Recuperación de contraseña por correo. 2. Pantalla de administración para activar o desactivar usuarios. 3. Formulario de producto con código de barras, nombre completo, proveedor, precios, stock mínimo y si maneja serial. Todos los campos obligatorios se validan para evitar los errores de la hoja de cálculo. 4. Registro de proveedores y lista de productos en tiempo real. | Demo: administrar usuarios, crear un proveedor y registrar un producto. Cierre de la Épica 0. | Pendiente | Tablero GitHub
Sprint 6 | 2026-10-11 | 2026-10-17 | Épica 1 - Búsqueda y edición | #33 Tarea 03 - Buscar producto #34 Tarea 04 - Actualizar producto #35 Tarea 05 - Eliminar producto #37 Tarea 06 - Consultar stock actual | 1. Buscador por nombre y lectura del código de barras con la cámara, para no escribir códigos a mano. 2. Edición del producto y eliminación lógica (activo = false) para no perder el historial. 3. Vista de stock actual con color según el estado: disponible, bajo o agotado. | Demo: escanear un código de barras, editar un producto y ver el stock. Cierre de la Épica 1. | Pendiente | Tablero GitHub
Sprint 7 | 2026-10-18 | 2026-10-24 | Épica 2 - Entradas y ventas | #39 Tarea 07 - Registrar entrada #40 Tarea 08 - Historial de movimientos #42 Tarea 09 - Registrar venta | 1. Registro de entrada: se elige el proveedor, se escanean los seriales y el sistema guarda la fecha de entrada de cada unidad y suma el stock en una sola transacción. 2. Historial de movimientos por producto con fecha y usuario, para saber quién registró cada cambio. 3. Pantalla de venta: se escanea el producto o el serial y se calcula el total. | Demo: registrar una entrada con seriales y ver el historial. Cierre de la Épica 2. | Pendiente | Tablero GitHub
Sprint 8 | 2026-10-25 | 2026-10-31 | Épica 3 cierre y Épica 4 - Alertas | #43 Tarea 10 - Descontar productos vendidos #44 Tarea 11 - Consultar productos vendidos #46 Tarea 12 - Stock mínimo #47 Tarea 13 - Bajo stock #48 Tarea 14 - Alerta de agotado | 1. Al confirmar la venta se valida el stock, se descuenta el inventario, se marca cada serial como vendido con su fecha de salida y se registra el movimiento. Si algo falla no se guarda nada. 2. Consulta de productos vendidos por fechas. 3. Stock mínimo por producto y recálculo automático del estado del stock. 4. Alerta visible al abrir la app con los productos en bajo stock o agotados, que resuelve el problema de quedarse sin mercancía sin aviso. | Demo: vender hasta bajar del mínimo y ver la alerta. Cierre de las Épicas 3 y 4. | Pendiente | Tablero GitHub
Sprint 9 | 2026-11-01 | 2026-11-07 | Épica 5 - Seguridad e inicio de reportes | #57 Tarea 15 - Iniciar sesión #58 Tarea 16 - Cerrar sesión #59 Iniciar sesión Reglas de seguridad de Firestore Cierre diario de ventas | 1. Revisión del acceso: sesión persistente y cierre de sesión en todas las pantallas. 2. Publicación de las reglas de Firestore: todos los usuarios activos operan el sistema y solo el administrador gestiona usuarios y anula ventas. 3. Reporte de cierre diario: total vendido, número de ventas y unidades del día. | Reglas publicadas y demo del cierre diario. Cierre de la Épica 5. | Pendiente | Tablero GitHub
Sprint 10 | 2026-11-08 | 2026-11-14 | Reportes, pruebas y documentación | Valoración total del inventario Productos más vendidos Pruebas funcionales Corrección de errores Documentación y manual de usuario | 1. Reporte de valoración del inventario (stock por precio de compra) y ranking de productos más vendidos. 2. Pruebas funcionales de cada módulo con los casos de la entrevista. 3. Corrección de errores. 4. Documentación técnica y manual de usuario con capturas. | Demo de los tres reportes, resultados de pruebas y documentación. Cierre de la Épica 6. | Pendiente | Tablero GitHub
Sprint 11 | 2026-11-15 | 2026-11-17 | Entrega final | Revisión final con el equipo Presentación y entrega al docente | 1. Revisión final comparando la app con cada requerimiento de la hoja Requerimientos. 2. Entrega del APK, el repositorio y la documentación. 3. Presentación final al profesor. | Presentación final con la app funcionando (martes 17 de noviembre). | Pendiente | Tablero GitHub
Avance general (sprints terminados) |  |  | 9.091%

## Base de datos
Base de datos - (Firebase)
usuarios/{uid} — El id del documento es el uid de Firebase Authentication (#53 #54 #55 #56)
Colección | Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción | Ejemplo | Tarea relacionada
usuarios | uid | string | Sí | Id del usuario en Firebase Auth | Xk29aP...
usuarios | nombre | string | Sí | Nombre completo | Laura Gómez
usuarios | correo | string | Sí | Correo con el que inicia sesión | laura@tienda.com | #53
usuarios | rol | string | Sí | admin u operador. Todos operan el sistema; el admin además gestiona usuarios | operador | #56
usuarios | activo | boolean | Sí | Si es false no puede entrar al sistema | true | #56
usuarios | fechaCreacion | timestamp | Sí | Fecha de registro | 07/09/2026 10:15
usuarios | ultimoAcceso | timestamp | No | Último inicio de sesión | 21/09/2026 08:02 | #53
proveedores/{id} — Proveedores de la mercancía (requerimiento de la entrevista) (#31 #39)
Colección | Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción | Ejemplo | Tarea relacionada
proveedores | nombre | string | Sí | Razón social o nombre del proveedor | Distribuidora TecnoAndina S.A.S.
proveedores | nit | string | Sí | NIT o documento | 901234567-8
proveedores | telefono | string | No | Teléfono de contacto | 604 444 1234
proveedores | correo | string | No | Correo de contacto | ventas@tecnoandina.com
proveedores | activo | boolean | Sí | Si se muestra en los formularios | true
categorias/{id} — Agrupa los productos de la tienda (#31 #33)
Colección | Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción | Ejemplo | Tarea relacionada
categorias | nombre | string | Sí | Nombre de la categoría | Celulares
categorias | activa | boolean | Sí | Si se muestra en los formularios | true
productos/{id} — Catálogo e inventario de la tienda (#31 a #37, #46 a #48)
Colección | Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción | Ejemplo | Tarea relacionada
productos | codigoBarras | string | Sí | Código de barras del producto, único. Se lee con la cámara | 7701234567890 | #31 #33
productos | nombre | string | Sí | Nombre completo del producto | Samsung Galaxy A15 128 GB Negro | #31
productos | nombreBusqueda | string | Sí | Nombre en minúsculas y sin tildes para el buscador | samsung galaxy a15 128 gb negro | #33
productos | categoriaId | string | Sí | Id del documento en categorias | cat_celulares
productos | marca | string | No | Marca | Samsung
productos | proveedorId | string | Sí | Proveedor principal (id en proveedores) | prov_tecnoandina | #31
productos | serializado | boolean | Sí | true si cada unidad tiene número de serie o IMEI | true | #31
productos | precioCompra | number | Sí | Costo unitario (COP) | 650000
productos | precioVenta | number | Sí | Precio de venta (COP) | 799000
productos | stockActual | number | Sí | Unidades disponibles. Nunca puede quedar negativo | 12 | #37
productos | stockMinimo | number | Sí | Cantidad a partir de la cual se alerta | 3 | #46
productos | estadoStock | string | Sí | OK, BAJO o AGOTADO. Se recalcula en cada movimiento | OK | #47 #48
productos | activo | boolean | Sí | false = producto eliminado (eliminación lógica) | true | #35
productos | fechaCreacion | timestamp | Sí | Fecha de registro | 05/10/2026
productos | fechaActualizacion | timestamp | Sí | Última modificación | 13/10/2026 | #34
productos | creadoPor | string | Sí | uid del usuario que lo registró | Xk29aP...
unidades/{id} — Una unidad física por serial, con su fecha de entrada y de salida (#39 #42 #43)
Colección | Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción | Ejemplo | Tarea relacionada
unidades | serial | string | Sí | Número de serie o IMEI, único | R58W12ABC34 | #39
unidades | productoId | string | Sí | Id del producto | prod_001
unidades | proveedorId | string | Sí | Proveedor de esta unidad | prov_tecnoandina | #39
unidades | precioCompra | number | Sí | Costo de esta unidad (COP) | 650000
unidades | estado | string | Sí | DISPONIBLE o VENDIDO | DISPONIBLE
unidades | fechaEntrada | timestamp | Sí | Fecha en que ingresó a la tienda | 19/10/2026 15:30 | #39
unidades | fechaSalida | timestamp | No | Fecha en que se vendió | 27/10/2026 11:20 | #43
unidades | movimientoEntradaId | string | Sí | Movimiento con el que entró | mov_0120
unidades | ventaId | string | No | Venta con la que salió | venta_0045 | #43
movimientos/{id} — Historial de todo lo que entra y sale del inventario (#39 #40 #43)
Colección | Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción | Ejemplo | Tarea relacionada
movimientos | productoId | string | Sí | Id del producto | prod_001
movimientos | productoNombre | string | Sí | Copia del nombre para mostrar el historial sin otra consulta | Samsung Galaxy A15
movimientos | tipo | string | Sí | ENTRADA, SALIDA o AJUSTE | ENTRADA | #39
movimientos | cantidad | number | Sí | Unidades del movimiento | 10
movimientos | seriales | array de string | No | Seriales incluidos en el movimiento | [R58W12ABC34, R58W12ABC35]
movimientos | proveedorId | string | No | Proveedor, en las entradas | prov_tecnoandina | #39
movimientos | precioUnitario | number | Sí | Precio de compra (entrada) o de venta (salida) | 650000
movimientos | stockAnterior | number | Sí | Stock antes del movimiento | 2
movimientos | stockNuevo | number | Sí | Stock después del movimiento | 12
movimientos | ventaId | string | No | Id de la venta si es una SALIDA por venta | venta_0045 | #43
movimientos | usuarioId | string | Sí | uid de quien hizo el movimiento | Xk29aP... | #40
movimientos | fecha | timestamp | Sí | Fecha y hora | 19/10/2026 15:30 | #40
ventas/{id} — Ventas realizadas (#42 #43 #44)
Colección | Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción | Ejemplo | Tarea relacionada
ventas | numero | number | Sí | Consecutivo de la venta | 45
ventas | fecha | timestamp | Sí | Fecha y hora de la venta | 27/10/2026 11:20 | #44
ventas | usuarioId | string | Sí | uid del vendedor | Xk29aP...
ventas | vendedorNombre | string | Sí | Nombre del vendedor | Laura Gómez
ventas | cliente | string | No | Nombre o cédula del cliente | Carlos Ruiz
ventas | items | array de maps | Sí | productoId, nombre, cantidad, seriales, precioUnitario, subtotal | [{prod_001, Galaxy A15, 1, [R58W12ABC34], 799000, 799000}] | #42
ventas | total | number | Sí | Suma de los subtotales (COP) | 799000
ventas | estado | string | Sí | COMPLETADA o ANULADA | COMPLETADA
alertas/{id} — Avisos de bajo stock y productos agotados (#47 #48)
Colección | Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción | Ejemplo | Tarea relacionada
alertas | productoId | string | Sí | Id del producto | prod_001
alertas | productoNombre | string | Sí | Nombre del producto | Samsung Galaxy A15
alertas | tipo | string | Sí | BAJO_STOCK o AGOTADO | AGOTADO | #48
alertas | stockActual | number | Sí | Stock cuando se generó la alerta | 0
alertas | stockMinimo | number | Sí | Stock mínimo configurado | 3
alertas | fecha | timestamp | Sí | Cuándo se generó | 05/11/2026
alertas | atendida | boolean | Sí | true cuando se repone el producto | false
cierresDiarios/{aaaa-mm-dd} — Reporte de cierre diario de ventas. El id es la fecha (Épica 6)
Colección | Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción | Ejemplo | Tarea relacionada
cierresDiarios | fecha | timestamp | Sí | Día del cierre | 06/11/2026
cierresDiarios | totalVentas | number | Sí | Total vendido en el día (COP) | 4850000
cierresDiarios | numeroVentas | number | Sí | Cantidad de ventas del día | 9
cierresDiarios | unidadesVendidas | number | Sí | Unidades vendidas en el día | 14
cierresDiarios | valorInventario | number | Sí | Valoración del inventario al cierre (stock por precio de compra) | 86300000
cierresDiarios | generadoPor | string | Sí | uid de quien hizo el cierre | Xk29aP...
cierresDiarios | generadoEn | timestamp | Sí | Fecha y hora del cierre | 06/11/2026 21:05
Relaciones y reglas de funcionamiento
Relaciones: productos → categorias y proveedores. unidades → productos y proveedores. movimientos, alertas y ventas.items → productos. usuarioId y creadoPor → usuarios.
Registrar entrada (#39): en una transacción se crean las unidades con su serial y fecha de entrada, se suma stockActual, se recalcula estadoStock y se crea el movimiento ENTRADA.
Registrar venta (#42 y #43): en una sola transacción se valida el stock, se crea la venta, se resta el stock, cada serial pasa a VENDIDO con su fecha de salida y se crea el movimiento SALIDA. Si falta stock o un serial ya fue vendido, no se guarda nada.
Menos errores de registro: código de barras y serial únicos, lectura con cámara, campos obligatorios validados y ningún stock negativo.
Alertas (#47 y #48): Firestore no compara dos campos en una consulta, por eso se guarda estadoStock y se consulta where estadoStock != "OK". La alerta se muestra al abrir la app.
Reportes: el cierre diario se guarda en cierresDiarios. Los productos más vendidos se calculan con las ventas de un rango de fechas.
Índices compuestos: movimientos (productoId, fecha desc), unidades (productoId, estado), ventas (fecha desc), productos (activo, nombreBusqueda).
Seguridad: reglas en el archivo firestore.rules. El primer administrador se crea a mano en la consola de Firebase (rol admin y activo true).

## Festivos (hidden)
Festivos Colombia (no se trabajan)
2026-10-12
2026-11-02
2026-11-16
2026-12-08
2026-12-25